## 工作表1
类别 | 类型 | 需求名称 | 描述 | 负责人 | 工时 | 备注
自注册 | 需求变更 | 资质交互 | 验证到模块，工作流很长 | 郑嘉涛 | 5d | 等待排期
| 新增需求 | 驳回信息 | 合并暂存，提交，修改被驳回需要改回原信息 | 郭超鹏 | 10d | 比较费事
| 原有需求 | 供应商履历 | 记录供应商的动作，信息 | 李文浩? | 5d
| 接口 | 百卓对接 | 供应商导入、需求导出 | 郭超鹏/赵宇/林浩 | 3d | 供应商的导入需要我们走用户中心验证，这个还不确定要多久，还要做邮件通知
| 原有需求 | 供应商报表 | 平台的供应商统计 | 郭超鹏 | 2d
自交互 | 功能改进 | 需求编辑 | 创建需求时可保存、创建后可编辑 | 赵宇 | 1d
| 需求变更 | 配额到工厂 | 资源量标准到工厂，配额分配也是 | 赵宇 | 2d
| 需求变更 | 最终配额逻辑修 | 包括选定供应商的名次逻辑、配额分配逻辑、商务小微参与逻辑 | 赵宇 | 2d
| 需求变更 | 结果公示 | 结果公示的流程及页面变动 | 王凯凯 | 1d
| 新增需求 | 预警谈判 | 预警发给资源小微，谈判流程 | 赵宇 | 1d
| 需求变更 | 手动修改配额 | 需求锁定阶段发起人可以手动修改模块配额和供应商数量 | 赵宇 | 2d
| 接口 | 对接MDM取老品 | 取老品专用号等 | 栋栋 | 1d
| 原有需求 | 衍生号、甲指等扩展类型 | 等老品库建立后，可支持扩展 | 赵宇 | 3d
自交易 | 接口 | NPI导入 | 根据整机显示模块的进度 | 王根 | 1d
自优化 | 原有需求 | 供应商策略 | 根据得分来决定供应商的行为 | 李文浩/王根 | 2d